## Roadmap
CS2 AI Enemy Coach — Roadmap por Milestones
Roadmap orientado a milestones — fases sem datas fixas, definidas por critérios de saída objetivos
Fase | Milestone | Objetivo | Funcionalidades-Chave | Critério de Saída | Risco Principal | Status
Fase 0 Fundação Técnica | Servidor funcional com loop end-to-end validado | Provar que o pipeline completo (CS2 → GSI/CSS Plugin → Claude → bot-command) funciona sem erros em partida offline local | • Servidor Node.js + Express (porta 3000) • Plugin C# CounterStrikeSharp v1.1.0 • Integração Claude Haiku 4.5 (streaming) • Throttle por (round, phase) • Docker Compose: cs2 + coach • Parsers GSI + CSS (gsi-parser.js, css-parser.js) • Injeção de comandos via HTTP (bot-commander.js) | Um round completo gera chamada Claude → bots executam ação (rush_a / rush_b / save) sem erro no log | bot_goto_mark pode não funcionar conforme documentado — fallback de coordenadas necessário | ✅ Concluída
Fase 1 MVP Jogável | Primeira sessão de jogo com valor perceptível para usuário externo | Um usuário externo consegue instalar, rodar e sentir que os bots estão se comportando taticamente — sem precisar entender o código-fonte | • Round history (últimos N rounds no prompt) • Validação e fallback de ações inválidas • Prompt refinado com contexto de economia • Logging estruturado (round, ação, latência Claude) • README com setup passo-a-passo • Suporte a mapas principais (Dust2, Mirage, Inferno) • Testes de integração básicos | 3 usuários beta externos completam 10+ rounds sem erros críticos e reportam bots "mais inteligentes que o padrão" | Qualidade tática percebida pode decepcionar se latência da API for alta (>1s/round) | 🔄 Em progresso
Fase 2 Produto Distribuível | Instalação com 1 comando — sem terminal avançado ou Docker manual | Reduzir o atrito de onboarding a ponto de um jogador sem experiência técnica conseguir instalar e jogar em <15 minutos | • Installer/script de setup automatizado (Windows + Linux) • UI de configuração simples (web ou .env wizard) • Auto-detecção do diretório CS2 • Perfis de IGL pré-configurados (agressivo, econômico, adaptativo) • Atualização automática do plugin • Documentação completa com FAQ • Sistema de relatório de bugs in-app | Taxa de instalação bem-sucedida >80% em teste com 10 usuários não-técnicos; NPS >40 | Variações de configuração do Windows (UAC, antivírus, paths CS2) podem exigir muitos edge-cases | ⏳ Pendente
Fase 3 Monetização | Primeiro modelo de receita recorrente ativo com 100+ pagantes | Validar willingness-to-pay e gerar receita suficiente para cobrir custos de API + infraestrutura | • Sistema de autenticação (licença / API key própria) • Plano Freemium: limite de calls táticas/dia • Plano Pro ($5–8/mês): ilimitado + perfis extras • Painel de uso (calls consumidas, rounds analisados) • Gateway de pagamento (Stripe ou Paddle) • Sistema de referral para crescimento orgânico • Analytics de retenção | MRR > $500 com churn mensal <10% por 3 meses consecutivos | Resistência de comunidade gaming a pagar por ferramenta que "antes era grátis" — comunicar valor com antecedência | ⏳ Pendente
Fase 4 Escala | Plataforma multi-usuário com comunidade de perfis e distribuição cloud | Transformar o produto de ferramenta indie em plataforma com efeito de rede e múltiplas fontes de receita | • Marketplace de perfis de IGL (compra/venda de estilos táticos) • Opção cloud: servidor hospedado sem necessidade de máquina local • API pública para servidores comunitários (B2B) • Suporte multi-jogo (potencial: Valorant, Faceit) • Leaderboard de IGLs por win rate • Integração com plataformas de vods/highlights • SDK de terceiros para plugins comunitários | 1.000+ usuários ativos mensais; marketplace com >50 perfis publicados; 5+ servidores comunitários pagantes | Dependência dupla (Valve + Anthropic) amplificada na escala — necessidade de estratégia de resiliência multi-LLM e multi-game | ⏳ Pendente

## Matriz de Priorização
Matriz de Priorização de Features — Impacto × Esforço
Escala: 1 (baixo) → 5 (alto) — Prioridade = Impacto / Esforço — Ordenado por prioridade decrescente
Feature | Descrição | Fase | Impacto (1–5) | Esforço (1–5) | Prioridade (Impacto/Esforço)
Validação e fallback de ações | Lidar com respostas inválidas da API sem crashar o servidor | Fase 1 | 5 | 1 | 5
README com setup passo-a-passo | Documentação clara reduz abandono no onboarding — essencial para adoção | Fase 1 | 5 | 1 | 5
Logging estruturado por round | Facilita debug, análise de qualidade tática e demonstração do produto | Fase 1 | 4 | 1 | 4
Round history no prompt | Contexto dos últimos N rounds melhora coerência tática (ex: não executar B 3x seguidas) | Fase 1 | 5 | 2 | 2.5
Suporte a mapas principais (Dust2, Mirage, Inferno) | Garantir que bot_goto_mark funcione nos bombsites dos mapas mais populares | Fase 1 | 5 | 2 | 2.5
Perfis de IGL pré-configurados | Estilos táticos prontos (agressivo, econômico, adaptativo) sem precisar configurar | Fase 2 | 5 | 2 | 2.5
Gestão de economia no prompt | Incluir stack de dinheiro no contexto para decisões de save/force/full-buy corretas | Fase 1 | 5 | 2 | 2.5
Abstração do LLM backend | Trocar Claude por Gemini, GPT-4o mini ou modelo local (Ollama) via config | Fase 1 | 4 | 2 | 2
Auto-detecção do diretório CS2 | Reduz etapas de configuração manual — crítico para onboarding não-técnico | Fase 2 | 4 | 2 | 2
Sistema de referral | Crescimento orgânico via indicação entre jogadores — baixo custo de aquisição | Fase 3 | 4 | 2 | 2
Atualização automática do plugin | Reduz suporte técnico pós-updates do CS2/CounterStrikeSharp | Fase 2 | 4 | 2 | 2
Testes de integração automatizados | Reduz regressões — crítico antes de monetização e escala | Fase 1 | 4 | 2 | 2
Installer automatizado (Win + Linux) | Setup com 1 comando reduz atrito; expande audiência para usuários não-técnicos | Fase 2 | 5 | 3 | 1.6667
Plano Freemium + Assinatura | Modelo de monetização: free (50 calls/dia) + Pro ($5–8/mês) | Fase 3 | 5 | 3 | 1.6667
Painel de uso e analytics | Visualização de calls consumidas, rounds analisados, latência — valor percebido | Fase 3 | 3 | 2 | 1.5
API pública para servidores comunitários (B2B) | Receita recorrente de operadores de servidores pagando por integração | Fase 4 | 5 | 4 | 1.25
Marketplace de perfis de IGL | Usuários compram/vendem estilos táticos customizados — efeito de rede | Fase 4 | 5 | 5 | 1
Suporte a múltiplos jogos (Valorant, etc.) | Expandir o TAM para além do CS2 — alto impacto de longo prazo | Fase 4 | 5 | 5 | 1
Leaderboard de IGLs | Gamificação: ranking de perfis de IGL por win rate — retenção e engajamento | Fase 4 | 3 | 3 | 1
Integração com vods/highlights | Gerar clips automáticos de jogadas táticas dos bots — marketing orgânico | Fase 4 | 3 | 4 | 0.75
Legenda de Prioridade (Impacto ÷ Esforço)
≥ 3.0 — Quick Win: alto impacto, baixo esforço → prioridade máxima
≥ 2.0 — Alta Prioridade: bom retorno, esforço gerenciável
≥ 1.0 — Prioridade Média: vale o esforço no momento certo
< 1.0 — Baixa Prioridade: esforço supera impacto no curto prazo